## Estimacion_tiempos
				Total estimado en horas

		Modulo 1	Modulo 2	Modulo 3	Modulo 4	Modulo 5	Modulo 6	Modulo 7	Modulo 8	Modulo 9
Duracion en semanas segun calendario		4	4	4	4	2	2	2	1,5	2

Estimaciones de tiempo
Horas estudio material propuesto x semana	6
Horas estudio con material relacionado / (otras fuentes, profundizacion de algun concepto) x semana	5
Realizacion de la evaluacion x modulo	1
Realizacion del desafio x modulo	10

Tiempo estimado necesario para / relizar los modulos		55	55	55	55	33	33	33	27,5	33	379,5

Desarrollo Portfolio

Front-End
-Diseño Portfolio	3
-Codificacion	20
-Diseño Interfaz Edicion	10
Back-End
-Seguridad	15
-Acceso usuarios	5
Diseño DB	30
Anexos
-Hosting	3
-Eleccion tecnologias	5
	91					91

				Total Horas		470,5

buenas Rodrigo.
Las horas las estimas segun tu experiencia, sino tenes mucha podes ir por una tarea hacer:
1hs - de investigacion
1hs - de prueba
2hs - de hacer la tarea
1hs - de refinamiento
total 5hs.

## SCRUM_Product_Backlog
Diseño Portfolio
Maquetado Estatico
Diseño DB
Carga de Datos
Acceso Administrador

## SCRUM_Estimaciones
	Semanas Sprint
Diseño Portfolio	2
Maquetado Estatico	4
Diseño DB	3
Carga de Datos	1
Acceso Administrador	2

## SCRUM_Historias_de_usuarios
Como usuario deseo ver la informacion en multiples dispositivos
Como administrador deseo poder cambiar la informacion online
Como usuario deseo seleccionar el tipo de vista deseada
Como usuario desearia poder saber la cantidad de visitas que tiene el perfil
Como poseedor desearia poder mostrar diferentes subsets del perfil de acuerdo al URL
Como administrador desearia poder escalar el portfolio